## Sheet2
WBS
L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10
일정계획수립
AMSM 인터페이스 확인
AMSM에서 fault tolerance package만 추출할 수 있는지 확인
vxworks study
workbench environment study
daemon 운용 가능 여부 확인
OSAL library compilation
OSAL library test
POSIX programming study
HA middleware 개발
Active/Standby 결정 알고리즘 개발
DDS 메시지 동기화
recovery시 process 상태 동기화
heartbeat 메시지 관리
sample program에 적용
Agent 개발
heartbeat 메시지 관리
process 상태 보고
Active/Standby 결정 알고리즘 개발
Master Agent 개발
process 상태 관리
Active/Standby 결정 알고리즘 개발
OSAL 확장
windows compilation
windows test
windows service 기능 추가
POSIX daemon 기능 추가
DDS message
HA middleware <-> Agent
Agent <-> Master Agent
성능 시험
[2/23] 완료. 전혀 무관 함